Проект

«Цифра в образовании»

г. Норильск

2019

# Содержание

Раздел 1. Обоснование и основная идея проекта.	3

Раздел 2. Сфера проектирования.	6

Раздел 3. Аудитория проекта.	7

Раздел 4. Цели и задачи проекта.	7

Раздел 5. Форма реализации проекта.	9

Механизмы реализации проекта.	9

Раздел 6. Содержание проекта.	10

Предполагаемая продолжительность проекта и его основные этапы.	10

# Раздел 1. Обоснование и основная идея проекта

Отечественное цифровое образование только начинает развиваться.  Это фактор, который возникает помимо наших усилий и желаний. Это неизбежность, к которой мы должны адаптироваться и адаптировать систему образования.

Информационный взрыв, произошедший повсеместно, показал неэффективность требования усвоения учащимися «всей суммы знаний, которое выработало человечество», заставил переосмыслить и принять новые цели образования, в которых акцент сделан на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации». Среда, окружающая современного человека, радикально меняется. Среда, которая опосредует его общение, получение информации, покупки, потребление, социальные связи связана с цифровизацией и с каждым годом все больше развивается.  И образование должно использовать эту цифровую среду и меняться вместе с ней.

Стремительно развивается и становится доступным каждому человеку набор цифровых технологий. Часть из них подрывает, обессмысливает традиционные методики и структуры системы образования, сложившиеся еще в XVII-XVIII веках. В первую очередь это касается школы. Пока очень мало серьезных технологических решений в образовании. И, в основном, все проекты связаны больше с методиками, нежели с цифровыми технологиями и технологическими решениями в образовательной деятельности.

Поэтому актуальными и своевременными являются инициативы  федеральных проектов национального проекта «Образование». Национальный проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Один из проектов федерального уровня «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС)  предусматривает создание безопасной цифровой образовательной среды в каждой школе. Министерство просвещения хочет реализовать такую модель, которая позволит во всех школах создать профили «цифровых компетенций» для учеников и педагогов. Все образовательные организации обеспечат интернетом, а на уроках будут использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников».

Среда цифрового образования, «цифровая школа» – это новая формирующаяся открытая гуманитарная среда в современном информационном обществе, ядром которой является информационно-образовательная среда, а окружением – инфраструктура образовательной и профессиональной деятельности человека в мире без границ. В этой открытой среде происходит формирование у обучающихся качеств и умений XXI века, таких, как информационная активность и медиаграмотность, умение мыслить глобально, стратегически, способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная мобильность, гражданское сознание и правовая этика.

«Цифровая школа» XXI века – это активное использование новых информационных систем и образовательных технологий, применение автоматизированных сред организации образовательного процесса и интерактивных методов обучения, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, электронных коллекций, цифрового учебного оборудования, межшкольного взаимодействия в сети Интернет и в видеосистемах удаленного присутствия. Современная школа обеспечивает условия для всестороннего развития ребенка, закладывает основы для осознанного выбора профессии и получения знаний и навыков, необходимых для жизни и работы в современных реалиях.

Цифровая школа – это современная инфраструктура с медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.

Сегодня материально-техническая база и компетенции педагогических работников в области применения цифровых технологий и ресурсов отчасти являются препятствием для создания и использования возможностей цифровой образовательной среды в образовательной деятельности школ Норильска.  Возникает противоречие между существующей реальностью цифровой среды, окружающей современного человека, и принципами, методами, технологиями обучения современной школы.

Проект «Цифра в образовании» призван содействовать созданию ЦОС в каждом образовательном учреждении города Норильска через оказание методической помощи педагогическим коллективам образовательных организаций, повышение квалификации педагогических работников, демонстрации лучших педагогических находок в рамках реализации цифрового обучения и создания ЦОС, проведения конкурсов профессионального мастерства педагогических работников.

Идея проекта

Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» направлена на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. В рамках проекта планируется создать Центр цифровой трансформации образования, на базе которого будет осуществляться организационно-управленческая, методическая, аналитическая и экспертная деятельность, направленная на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд. Так же будет предусмотрена цифровизация процесса обучения с выходом на индивидуальные траектории, непрерывное обучение педагога on-line.

В рамках национального проекта запланирована реализация следующих мероприятий:

- утверждение Стандарта цифровой школы;

- утверждение Стандарта создания и функционирования, информационного наполнения сайтов и информационных систем образовательных организаций;

- включение вопросов цифровизации образования в образовательные программы подготовки административно-управленческих и педагогических кадров;

- создание и функционирование единой информационной системы «Цифровая школа»;

- создание системы развития он-лайн образования;

- обеспечение Интернет соединения в каждую общеобразовательную организацию с минимальной скоростью соединения 10 Мбит/с;

- интегрирование в процесс преподавания отдельных предметов современных технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности, «цифровых двойников»

С 2005 года по 2010 год в школах Норильска был реализован проект НФПК «Информатизации системы образования». Проект позволил оснастить учебный процесс  компьютерной техникой, внести в образовательную деятельность больше средств наглядности и интерактива, повысить компьютерную грамотность педагогических кадров, инициировать применение в образовательной деятельности цифровых образовательных ресурсов и новых информационно-коммуникационных технологий обучения.

За прошедшие после реализации проекта 10 лет технические возможности компьютерной техники и цифровых технологий шагнули далеко вперед. Но школы так и остались с устаревшим оборудованием и методами обучения, не вызывающими интереса подрастающего поколения. Кроме того, педагогические работники не стремятся соответствовать реалиям современного времени,  выбирая на своих уроках репродуктивные методы обучения и используя компьютер и информационные ресурсы исключительно в качестве дополнительного средства наглядности.

А стремительно развивающиеся информационные технологии  и технические возможности современной компьютерной техники предоставляют школьникам все более интересные и сложные ресурсы для познания окружающего мира. Но в образовательной деятельности школьники эти возможности практически не используют, так как нет необходимых условий, и не всегда компетенции педагогов в этой области позволяют проводить уроки по-новому.

По этой причине особенно актуальными становятся:

- экспертиза материально-технической базы цифрового оборудования и возможностей каждой образовательной организации муниципалитета;

- создание эффективных механизмов изменения практики обучения через повышение  квалификации педагогических работников в области цифровизации;

- монторинг сайтов образовательных организаций с целью наполнения их актуальным содержанием и удобными функциональными возможностями;

- методическое сопровождение деятельности педагогических работников образовательных организаций города Норильска по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды;

- создание программы мероприятий, направленных на демонстрацию возможностей использования информационных ресурсов, цифровых инструментов и образовательных платформ сети Интернет в образовательной деятельности с целью повышения качества образования.

Все сказанное выше приводит нас к необходимости экспертизы материально-технической базы образовательных организаций города Норильска, оценки состояния ЦОС, ее соответствия принятым стандартам, повышению квалификации педагогических работников в сфере применения цифровых технологий и ресурсов на уроке на новом уровне, демонстрации возможностей использования ресурсов  ЦОС в образовательной деятельности.

Необходимо зафиксировать показатели, характеризующие цифровую образовательную среду каждой образовательной организации, с целью разработки планов и принятия мер для приведения в соответствие каждой образовательной организации Стандарту цифровой школы к 2024 году.

Необходимо создание условий для демонстрации педагогическим работникам лучших образцов «цифровых уроков» и организации образовательной деятельности с использованием ресурсов Российской электронной школы, Учи. ру и т.п.,  что   будет определять направления работы администрации школ, методических служб, обеспечивать своевременное принятие необходимых управленческих решений.

Данный проект предполагает создание условий  для внедрения «Цифры» в образовательную деятельность образовательных организаций, охватывает все категории педагогических работников, способствует реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Для реализации проекта необходимо разработать программу методических мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, создать условия для проявления творческой активности и инициативы педагогических работников, а также поощрения лучших педагогов, педагогических коллективов и администраций образовательных организаций.

Приоритетом проекта является образовательная деятельность образовательных организаций города Норильска в условиях создания и функционирования новой цифровой образовательной среды.

При определении критериев оценки цифровой образовательной среды  используем понятие:

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий

# Раздел 2. Сфера проектирования

Осуществляя методическое сопровождение педагогических работников  образовательных организаций Норильска на муниципальном уровне в рамках реализации федерального проекта ЦОС, появится возможность изменить ситуацию по обновлению форм, методов, технологий образовательной деятельности в соответствии со Стандартом цифровой школы.

Реализация проекта позволит:

- оценить  состояние, организацию и результат  использования ресурсов ЦОС, созданной в образовательной организации на начало реализации проекта;

- сравнивать деятельность образовательных организаций в рамках реализации проекта по созданию ЦОС, соответствующей стандарту цифрового образования, выявив как характерные общие проблемы, так и специфические проблемы каждой образовательной организации;

- скорректировать систему практических мер поддержки образовательных организаций в муниципалитете:

- совершенствовать систему образовательной деятельности на основе использования специально созданных электронных платформ и ресурсов;

- совершенствовать работу школьных библиотек;

- совершенствовать преподавание предметной области «Технология» в образовательных организациях;

- совершенствовать преподавание предмета «Информатика» в образовательных организациях;

- объективно оценивать необходимость и эффективность применения «цифры»  на всех уровнях обучения;

- повышать уровень квалификации учителей, формируя навыки контроля, самоанализа и самооценки педагогической деятельности;

- выделять основные проблемы образовательной деятельности в рамках ЦОС;

- принимать своевременные решения, определять оперативные и стратегические мероприятия;

- оценить  состояние, организацию и результат  создания ЦОС в образовательной организации на момент окончания реализации проекта.

# Раздел 3. Аудитория проекта

Потребителями результатов проекта являются:

- педагогические работники, обучающиеся, родители;

- администрация образовательных организаций;

- представители Управляющих советов образовательных организаций;

- Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (далее по тексту – УОиДО);

- муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр» (далее по тексту – МБУ «Методический центр»).

# Раздел 4. Цели и задачи проекта

Автор проекта: Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.

Исполнитель проекта: муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр».

Срок реализации проекта: сентябрь 2019 года  – апрель 2024 года.

Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной ЦОС, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования ресурсов  федеральной цифровой платформы.

В соответствии с целевой установкой определены задачи проекта:

- сформировать проектную команду, обеспечивающую научно-методическое, техническое, организационное исполнение проекта;

- провести экспертизу кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций;

- разработать планы обновления материально-технических баз  образовательных организаций в соответствии со Стандартом цифровой школы;

- разработать цикл семинаров-практикумов по цифровизации образовательной деятельности на основании дефицитов, выявленных в ходе анкетирования педагогических работников  и запросов образовательных организаций;

- обновить информационное наполнение и модернизировать функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

- способствовать реализации мероприятий  Концепции информационной безопасности детей и повышению компетенций педагогических работников по основам информационной безопасности;

- сформировать ЦОС, стимулирующую активность педагогических работников в освоении и применении инноваций в преподавании с использованием цифровых ресурсов и платформ;

- внедрить новые механизмы цифрового образования;

- показать новые возможности организации образовательной деятельности;

- создать новые условия формирования индивидуальной образовательной траектории ученика;

- обновить содержание и совершенствовать  методы обучения предметной области «Технология»  в образовательных организациях;

- обновить содержание и совершенствовать  методы обучения предмета «Информатика»  в образовательных организациях;

- сформировать фонды медиатек школьных библтиотек, за счет создания собственных электронных образовательных контентов;

- создать условия для повышения мотивации использования педагогическими работниками ресурсов ЦОС с целью внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, через систему муниципальных  конкурсов;

- организовать просветительскую работу среди участников образовательной деятельности (педагогический и ученический коллективы, родительская общественность, социальные партнеры школы), формировать общее сетевое взаимодействие школы в новом информационном образовательном пространстве;

- формировать цифровую и информационную компетентности педагогических коллективов образовательных организаций;

- создать условия для самореализации педагогических работников, открытого представления лучших образцов их профессиональной деятельности;

- выявить лучшие практики по обновлению и совершенствованию урочной деятельности и ЦОС образовательных организаций   в рамках реализации национального проекта «Образование»;

- поддержать и поощрить творчески работающих педагогических работников МБ(А)ОУ;

- создать базу результативного педагогического опыта учителей в рамках реализации национального проекта «Образование».

# Раздел 5. Форма реализации проекта

Проект является муниципальным и реализуется УОиДО и МБУ «Методический центр».

Проект  реализуется проектной командой. В состав проектной команды входят:

- Матюхина И.А. –   заместитель начальника по общему образованию и развитию образовательной сети УОиДО Администрации г. Норильска;

- Касаткина Ю.А. – начальник отдела развития образовательной сети УОиДО Администрации г. Норильска;

- Похабова И.А. – начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО Администрации г. Норильска;

- Бочкарева Т.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования УОиДО Администрации г. Норильска;

- Шемрук О.И. – директор МБУ «Методический центр»

- Меркулова В.Ф.– заместитель директора МБУ «Методический центр»;

- Кошкина А.В. – заместитель директора  МБУ «Методический центр».

Контроль реализации проекта осуществляет УОиДО.

## Механизмы реализации проекта

- Взаимодействие и консультирование проектной команды с  кураторами регионального проекта ЦОС.

- Координация деятельности городских методических объединений педагогических работников.

- Анкетные опросы педагогических работников образовательных организаций.

- Привлечение техников и методистов МБУ «Методический центр» к   разработке и проведению семинаров-практикумов по совершенствованию цифровых компетенций педагогических работников образовательных организаций.

- Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников.

- Повышение квалификации педагогических работников через систему семинаров-практикумов, организацию курсов повышения квлификации.

- Анализ результатов муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников в рамках реализуемого проекта с целью корректировки хода реализации проекта и оценки промежуточных результатов.

- Использование опыта ведущих педагогов при организации цикла семинаров-практикумов для педагогических работников.

- Реализация программы мероприятий, направленных на методическое сопровождение учителей информатики и технологии, заведующих библиотеками.

- Размещение информации на сайте МБУ «Методический центр», сайтах образовательных организаций, создание виртуальных методических кабинетов.

Основными процессами, обеспечивающими реализацию проекта, являются:

- образовательная деятельность;

- методическая работа;

- воспитательная работа;

- внеурочная деятельность;

- аналитическая деятельность.

# Раздел 6. Содержание проекта.

## Предполагаемая продолжительность проекта и его основные этапы

Сроки реализации проекта:  01 сентября 2019г. – 31 мая 2023 г. Проект реализуется в 3 этапа (таблица 1).

Этапы реализации проекта:

2019-2020  учебный год (подготовительный этап)

- Экспертиза кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций.

- Аналитико-диагностическая деятельность.

- Разработка семинаров-практикумов.

- Разработка положений муниципальных конкурсов.

- Мониторинг сайтов образовательных организаций.

2020-2021учебный год, 2021-2022 учебный год, 2022-2023 учебный год (основной этап)

- Реализация проекта.

- Отслеживание, промежуточный анализ результатов реализации проекта.

- Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами.

- Корректировка мероприятий проекта в соответствии с основными положениями утвержденного Стандарта цифровой школы.

2023-2024  учебный год (заключительный этап)

- Обработка и интерпретация полученных результатов.

- Соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью и задачами.

- Демонстрация результатов проекта.

- Разработка методических рекомендаций.

- Публикации.

- Внедрение в массовую практику.

Направления проекта

Цикл семинаров-практикумов «Учитель цифрового будущего» – обучение педагогов владению google-сервисами, использованию возможностей смартфонов, обучающих программ, тестовых оболочек  и т.д. в образовательной деятельности, моделям проведения цифровых уроков, в том числе  с использованием ресурсов цифровых платформ и сервисов. (в течение всего периода реализации проекта)

Мониторинг информационного наполнения и функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций. (в течение периода реализации проекта)

Смотр-конкурс «Цифровой мир школы» – формирование цифровой образовательной среды в школе (инвентаризация и экспертиза), использование средств и ресурсов в образовательной деятельности школы, педагогические находки учителей. (2019-2020 учебный год)

Конкурс «Цифровой урок» – выявление и распространение эффективных и оригинальных методов применения современных цифровых образовательных технологий и ресурсов в образовательной деятельности. (2020-2021, 2021-2022 учебный год)

Фестиваль школьных библиотек «Информационно-библиотечный центр: новые функции, новые возможности» – выявление лучших организационных решений трансформации работы школьной библиотеки в  созданной ЦОС. (2020-2021 учебный год)

Образовательный фестиваль «Траектория развития: воспитание через обучение» – представление и популяризация цифровых технологий, направленных на достижение нового качества образования за счет повышения компетентности в области использования информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и повышение уровня цифровой культуры педагогических работников. (2021-2022 учебный год)

конкурс «Современный урок технологии» – обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». (2022-2023 учебный год)

конкурс «Современный урок информатики» – обновление содержания и совершенствование методов обучения предмета «Информатика». (2022-2023 учебный год)

Конкурс «Свежий ветер» – выявление талантливых молодых педагогов; создание условий для реализации творческих, профессиональных инициатив молодых педагогов, расширения профессиональных контактов; получение внешней профессиональной компетентной оценки качества профессиональных инициатив и достижений молодых педагогов. (2019-2020, 2021-2022, 2023-2024 учебный год)

Конкурс «Учитель года» – отбор претендентов на участие в региональном конкурсе «Учитель года Красноярского края». Поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. (ежегодно)

Фестиваль «Цифра в образовании» – демонстрация  результатов деятельности образовательных организаций по внедрению и реализации целевой модели ЦОС, использованию возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Выявление эффективного применения «цифры» в образовательной деятельности школы, содействие развитию образовательного пространства и его возможностей  муниципального образования город Норильск. (2023-2024 учебный год)

Городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» – создание единого информационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению цифровых  технологий и ресурсов, средств обучения в образовательный процесс; расширение знаний педагогов города по актуальным проблемам, связанных с применением «цифры» в образовании. (ежегодно)

Таблица 1

Этапы реализации проекта

| Мероприятия |  | Сроки | Категория участников | Цель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |
| 2019 – 2020 учебный год |  |  |  |  |  |
| Объявление о начале реализации проекта. | август – сентябрь 2019 г. |  | Августовская конференция, УОиДО, МБУ «МЦ» | Информирование руководителей и педагогических работников образовательных организаций о начале реализации муниципальных проектов в рамках национального проекта «Образование». | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Совещание с руководителями городских методических объединений. | сентябрь 2019 г. |  | Руководители городских методических объединений. | Организация и координация работы городских методических объединений по приоритетным направлениям национального проекта «Образование». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| Разработка цикла семинаров-практикумов для педагогических работников ОО «Учитель цифрового будущего» | сентябрь – декабрь 2019 г. |  | Методисты МБУ «Методический центр» | - Создание условий для обмена опытом, установления взаимодействия и деловых контактов между педагогами, участниками образовательной деятельности; - обобщение и распространение опыта реализации новых подходов в обновлении информационного содержания образования в ОО; - внедрение новых цифровых технологий в ОО. | Заместитель директора МБУ «МЦ» Кошкина А.В. |
| Проведение семинаров-практикумов для педагогических работников ОО «Учитель цифрового будущего» по заявкам ОО | январь – апрель 2020 г. |  | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ |  | Заместитель директора МБУ «МЦ» Кошкина А.В. |
| Мониторинг сайтов образовательных организаций. | в течение учебного года |  | МБ(А)ОУ | Информационное наполнение и совершенствование функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций с целью приведения в соответствие нормативным документам и требованиям цифровой школы. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Смотр-конкурс «Цифровой мир школы» | октябрь 2019 г. –апрель 2020 г. |  | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | Формирование цифровой образовательной среды в школе (инвентаризация и экспертиза), использование средств и ресурсов в образовательной деятельности школы, педагогические находки учителей, привлечения внимания педагогической общественности к реализации федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Конкурс «Свежий ветер» | сентябрь-декабрь 2019 г. |  | Педагоги МБ(А)ОУ и МБ(А)У ДО, стаж работы от 1 года до 5 лет. | Раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной активности молодых педагогов, распространение достижений молодых педагогов и лучших практик наставничества среди педагогических работников, а также привлечения внимания педагогической общественности к реализации федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, методист МБУ «МЦ» Н.С. Немченко |
| Конкурс «Учитель года – 2020» | ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г. |  | Педагоги МБ(А)ОУ | Формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии учителя как носителя образовательных ценностей и общественных установок | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Городские педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» | апрель 2019 г. |  | Администрация и педагоги МБ(А)ОУ | Создание единого информационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению цифровых технологий и ресурсов, средств обучения в образовательный процесс; расширение знаний педагогов города по актуальным проблемам, связанных с применением «цифры» в образовании. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |
| 2020 – 2021 учебный год |  |  |  |  |  |
| Освещение основных положений Стандарта цифровой школы |  | август – сентябрь 2020 г. | Августовская конференция, УОиДО, МБУ «МЦ» | Информирование руководителей и педагогических работников образовательных организаций об ориентирах и показателях Стандарта цифровой школы. | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Совещание с руководителями городских методических объединений |  | сентябрь 2020 г. | Руководители городских методических объединений. | Информирование руководителей и педагогических работников образовательных организаций об ориентирах и показателях Стандарта цифровой школы. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| Проведение семинаров-практикумов для педагогических работников ОО «Учитель цифрового будущего» по заявкам ОО |  | сентябрь 2020 г. – май 2021 г. | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | - Создание условий для обмена опытом, установления взаимодействия и деловых контактов между педагогами, участниками образовательной деятельности; - обобщение и распространение опыта реализации новых подходов в обновлении информационного содержания образования в ОО; внедрение новых цифровых технологий в ОО. | Заместитель директора МБУ «МЦ» Кошкина А.В. |
| Мониторинг сайтов образовательных организаций |  | в течение учебного года | МБ(А)ОУ | Информационное наполнение и совершенствование функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций с целью приведения в соответствие нормативным документам и требованиям цифровой школы. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Конкурс «Цифровой урок» |  | октябрь 2020 г. – март 2021 г. | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | Выявление и распространение эффективных и оригинальных методов применения современных цифровых образовательных технологий и ресурсов в образовательной деятельности.. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Фестиваль школьных библиотек «Информационно-библиотечный центр: новые функции, новые возможности |  | октябрь 2021 – декабрь 2022 г. | Заведующие библиотеками МБ(А)ОУ | Выявление лучших организационных решений трансформации работы школьной библиотеки в созданной ЦОС. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, заведующий библиотекой МБУ «МЦ» М.В. Шевелева |
| Конкурс «Учитель года – 2021» |  | ноябрь 2020 г. – февраль 2021 г. | Педагоги МБ(А)ОУ | Формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии учителя как носителя образовательных ценностей и общественных установок | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Городские педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» |  | апрель 2021 г. | Администрация и педагоги МБ(А)ОУ | Создание единого информационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению цифровых технологий и ресурсов, средств обучения в образовательный процесс; расширение знаний педагогов города по актуальным проблемам, связанных с применением «цифры» в образовании. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Предоставление отчета о ходе реализации проекта в УОиДО |  | Июнь, 2021 г. | МБУ «Методический центр» | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| Размещение лучших практик, выявленных по результатам проведенных конкурсов, в образовательном атласе муниципалитета и региона |  | Июнь, 2021 г. | МБУ «Методический центр» | Выявление и размещение лучших практик в целях ознакомления педагогического сообщества и общественности муниципалитета. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Взаимодействие со средствами массовой информации по предоставлению информации о ходе реализации проекта |  | В течение года | УОиДО, МБУ «Методический центр» | Освещение мероприятий проекта в целях ознакомления общественности муниципалитета. | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Корректировка плана реализации проекта на 2021-2022 учебный год |  | Июнь-август, 2021 г. | УОиДО, МБУ «Методический центр» | Проведение мероприятий в соответствие с методическими рекомендациями и нормативными документами национального проекта «Образование». | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| 2021 – 2022 учебный год |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров-практикумов для педагогических работников ОО «Учитель цифрового будущего» по заявкам ОО |  | сентябрь 2021 г. – май 2022 г. | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | - Создание условий для обмена опытом, установления взаимодействия и деловых контактов между педагогами, участниками образовательной деятельности; - обобщение и распространение опыта реализации новых подходов в обновлении информационного содержания образования в ОО; - внедрение новых цифровых технологий в образовательную деятельность ОО. | Заместитель директора МБУ «МЦ» Кошкина А.В. |
| Мониторинг сайтов образовательных организаций |  | в течение учебного года | МБ(А)ОУ | Информационное наполнение и совершенствование функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций с целью приведения в соответствие нормативным документам и требованиям цифровой школы. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Образовательный фестиваль «Траектория развития: воспитание через обучение» |  | октябрь 2021 г. – март 2022 г. | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | Представление и популяризация цифровых технологий, направленных на достижение нового качества образования за счет повышения компетентности в области использования информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и повышение уровня цифровой культуры педагогических работников. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Конкурс «Свежий ветер» |  | сентябрь-декабрь 2022 г. | Педагоги МБ(А)ОУ и МБ(А)У ДО, стаж работы от 1 года до 5 лет. | Раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной активности молодых педагогов, распространение достижений молодых педагогов и лучших практик наставничества среди педагогических работников, а также привлечения внимания педагогической общественности к реализации федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, методист МБУ «МЦ» Н.С. Немченко |
| Конкурс «Учитель года – 2022» |  | ноябрь 2021 г. – февраль 2022 г. | Педагоги МБ(А)ОУ | Формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии учителя как носителя образовательных ценностей и общественных установок | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Городские педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» |  | апрель 2022 г. | Администрация и педагоги МБ(А)ОУ | Создание единого информационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению цифровых технологий и ресурсов, средств обучения в образовательный процесс; расширение знаний педагогов города по актуальным проблемам, связанных с применением «цифры» в образовании. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Размещение лучших практик, выявленных по результатам проведенных конкурсов, в образовательном атласе муниципалитета и региона |  | Июнь, 2022 г. | МБУ «Методический центр» | Выявление и размещение лучших практик в целях ознакомления педагогического сообщества и общественности муниципалитета. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Предоставление отчета о ходе реализации проекта в УОиДО |  | Июнь, 2022 г. | МБУ «Методический центр» | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| Взаимодействие со средствами массовой информации по предоставлению информации о ходе реализации проекта |  | В течение года | УОиДО, МБУ «Методический центр» | Освещение мероприятий проекта в целях ознакомления общественности муниципалитета. | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Корректировка плана реализации проекта на 2021-2022 учебный год |  | Июнь-август, 2022 г. | УОиДО, МБУ «Методический центр» | Проведение мероприятий в соответствие с методическими рекомендациями и нормативными документами национального проекта «Образование». | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| 2022 – 2023 учебный год |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров-практикумов для педагогических работников ОО «Учитель цифрового будущего» по заявкам ОО |  | сентябрь 2021 г. – май 2023 г. | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | - Создание условий для обмена опытом, установления взаимодействия и деловых контактов между педагогами, участниками образовательной деятельности; - обобщение и распространение опыта реализации новых подходов в обновлении информационного содержания образования в ОО; внедрение новых цифровых технологий в ОО. | Заместитель директора МБУ «МЦ» А.В.Кошкина |
| Мониторинг сайтов образовательных организаций |  | в течение учебного года | МБ(А)ОУ | Информационное наполнение и совершенствование функциональных возможностей официальных сайтов образовательных организаций с целью приведения в соответствие нормативным документам и требованиям цифровой школы. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| конкурс «Современный урок технологии» |  | ноябрь 2022 – март 2023 г. | Учителя технологии МБ(А)ОУ | Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, методист М.А. Коваленко |
| конкурс «Современный урок информатики» |  | ноябрь 2022 – март 2023 г. | Учителя информатики МБ(А)ОУ | Обновление содержания и совершенствование методов обучения по предмету «Информатика». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, заместитель директора МБУ «МЦ» А.В.Кошкина |
| Конкурс «Учитель года – 2023» |  | ноябрь 2022 г. – февраль 2023 г. | Педагоги МБ(А)ОУ | Формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии учителя как носителя образовательных ценностей и общественных установок | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Городские педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» |  | апрель 2023 г. | Администрация и педагоги МБ(А)ОУ | Создание единого информационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению цифровых технологий и ресурсов, средств обучения в образовательный процесс; расширение знаний педагогов города по актуальным проблемам, связанных с применением «цифры» в образовании. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Размещение лучших практик, выявленных по результатам проведенных конкурсов, в образовательном атласе муниципалитета и региона |  | Июнь, 2023 г. | МБУ «Методический центр» | Выявление и размещение лучших практик в целях ознакомления педагогического сообщества и общественности муниципалитета. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Предоставление отчета о ходе реализации проекта в УОиДО |  | Июнь, 2023 г. | МБУ «Методический центр» | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| Взаимодействие со средствами массовой информации по предоставлению информации о ходе реализации проекта |  | В течение года | УОиДО, МБУ «Методический центр» | Освещение мероприятий проекта в целях ознакомления общественности муниципалитета. | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Корректировка плана реализации проекта на 2021-2022 учебный год |  | Июнь-август, 2023 г. | УОиДО, МБУ «Методический центр» | Проведение мероприятий в соответствие с методическими рекомендациями и нормативными документами национального проекта «Образование». | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап |  |  |  |  |  |
| 2023 – 2024 учебный год |  |  |  |  |  |
| Фестиваль «Цифра в образовании» |  | октябрь 2023 – март 2024 г. | Администрация и педагогические коллективы МБ(А)ОУ | Демонстрация результатов деятельности образовательных организаций по внедрению и реализации целевой модели ЦОС, использованию возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Выявление эффективного применения «цифры» в образовательной деятельности школы, содействие развитию образовательного пространства и его возможностей муниципального образования город Норильск. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Конкурс «Свежий ветер» |  | сентябрь-декабрь 2023 г. | Педагоги МБ(А)ОУ и МБ(А)У ДО, стаж работы от 1 года до 5 лет. | Раскрытие творческого потенциала и развитие профессиональной активности молодых педагогов, распространение достижений молодых педагогов и лучших практик наставничества среди педагогических работников, а также привлечения внимания педагогической общественности к реализации федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование». | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук, методист МБУ «МЦ» Н.С. Немченко |
| Конкурс «Учитель года – 2024» |  | ноябрь 2023 г. – февраль 2024 г. | Педагоги МБ(А)ОУ | Формирование в обществе социальной и гражданской значимости профессии учителя как носителя образовательных ценностей и общественных установок | Заместитель начальника УОиДО И.А. Матюхина, директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Городские педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее» |  | апрель 2024 г. | Администрация и педагоги МБ(А)ОУ | Создание единого информационного пространства, объединяющего педагогов по разработке и внедрению цифровых технологий и ресурсов, средств обучения в образовательный процесс; расширение знаний педагогов города по актуальным проблемам, связанных с применением «цифры» в образовании. | Директор МБУ «МЦ» О.И. Шемрук |
| Размещение лучших практик, выявленных по результатам проведенных конкурсов, в образовательном атласе муниципалитета и региона |  | Июнь, 2024 г. | МБУ «Методический центр» | Выявление и размещение лучших практик в целях ознакомления педагогического сообщества и общественности муниципалитета. | Начальник отдела УОиДО Ю.А. Касаткина |
| Предоставление отчета о реализации проекта в УОиДО |  | Июнь, 2023 г. | МБУ «Методический центр» | Подведение итогов реализации проекта. | Заместитель директора МБУ «МЦ» В.Ф. Меркулова |

Реализация данного проекта позволит (таблица 2):

Таблица 2

| Обучающийся | Педагог | Муниципальная система образования | Региональная система образования |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение уровень подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; - приобретение компетенций в области цифровизации; - ранняя профориентация при осуществлении выбора будущей профессии и построение траектории собственного развития; - Предоставление доступа к самым современным образовательным ресурсам; - расширение рамки образовательных организаций. | - Планомерное и системное расширение и модернизация цифровой базы школы; - эффективное, рациональное, оперативное использование внешних и внутренних ресурсов ЦОС в своей профессиональной деятельности; - повышение профессионально-педагогической компетентности в сфере ИКТ; - снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации; - повышение удобства мониторинга образовательного процесса; - новые возможности организации образовательного процесса; - формирование новых условий для мотивации учеников при создании и выполнении заданий; - появление новых возможностей формирования индивидуальной образовательной траектории ученика. | - Сформирована цифровая базы образовательных организаций, планомерно и рационально используются все ресурсы; - повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на информационные технологии; - расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой организации образовательного процесса; - включение муниципалитета в актуальные для региона инновационные процессы на основе использования методического и управленческого опыта; - внедрение Стандарта цифровой школы. | Обеспечение достижения целевых показателей в рамках реализации национального проекта «Образование» и региональных проектов. |

Результаты реализации проекта:

- созданы технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, Стандарта цифровой школы и использования возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- созданы условия для реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды;

- обновлено информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

- усовершенствован образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- обеспечено  продвижение компетенций в области цифровизации среди педагогических работников и обучающихся;

- в муниципальный и региональный атласы образовательных практик представлены успешные и результативные практики муниципалитета  по внедрению и реализации модели ЦОС;

- обновлено содержание и  методы обучения предметной области «Технология» и предмета «Информатика»  в образовательных организациях муниципалитета;

- модернизированы школьные библиотеки в системе ЦОС;

- выявлен лучший опыт по применению цифровых технологий, направленных на создание ЦОС;

- осуществляется поддержка и поощрение творчески работающих педагогических работников образовательных организаций;

- создана база результативного педагогического опыта в рамках реализации муниципального проекта «Цифра в образовании»;

- представлен передовой опыт педагогических работников образовательных организаций  на региональном и федеральном уровнях.